**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области за 2021 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области за 2021 год подготовлен отделом экономики и управления муниципальным имуществом администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 02.10.2013 № 616 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области», на основании сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Отделом экономики и управления муниципальным имуществом администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 2021 год.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Согласно Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденного постановлением администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 02.10.2013 № 616 (с изменениями от 10.11.2021 № 409), оценка эффективности муниципальных программ проводится ежегодно для оценки результативности муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области - достижения целевых показателей (индикаторов), а также рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составил не менее 80%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 70%.

Муниципальная программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил менее 50%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил менее 70%.

При не выполнении хотя одного из критериев соответствующего уровня эффективности муниципальной программе присваивается уровень с меньшей степенью эффективности.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке, утвержденным распоряжением администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 11.09.2013 № 322-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ольховатского муниципального района» (в редакции от 11.11.2021 № 376-р) в 2021 году осуществлялась реализация 15-ти муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Общий объем средств, направленный на их реализацию в 2021 году составил 670308,1 тыс. рублей или 99% планового объема, предусмотренного муниципальными программами за счет всех источников финансирования.

На основании предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области сформирована сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ по соответствующим критериям оценки.

***Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности:***

1. *Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 6276,10 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 946,80 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 5329,30 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 96%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- Уровень предоставления мер социальной выплаты отдельным категориям граждан в денежной форме- 100%;

- Удельный вес детей, получивших услугу в ДОЛ общего количества детей школьного возраста- 100%;

- Количество некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка- 100%;

- Количество объектов, обеспеченных инженерной инфраструктурой-100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2024гг. по итогам 2020 года реализована с высоким уровнем эффективности, исходя из того, что уровень достижения целевых показателей индикаторов составил- 100%, уровень финансирования реализации муниципальной программы- 96%.

1. *Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Содействие занятости населения» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного и средства бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 318,10 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 87,10 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 231 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- Коэффициент напряженности в регистрируемом сегменте на рынке труда- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Содействие занятости населения» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

1. *Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2021гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного бюджета и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 1174,7 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 1117,5 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 57,2 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- Сокращение количества совершенных правонарушений- 100%;

- Увеличение подростков и молодежи, в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2021гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

1. *Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 3529,8 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения- 100%;

- охват населения района системами информирования- 100%;

- совершение (попытка совершения)- террористических актов на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

1. *Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства федерального, областного и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 53097,8 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет- 3319,0 тыс. рублей;

- областной бюджет- 18303,9 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 31474,9 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»:

- Повышение уровня удовлетворенности граждан Ольховатского муниципального района качеством предоставляемых услуг в сфере культура- 100%;

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)- 100%;

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)- 100%;

- увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве массовых библиотек Ольховатского муниципального района- 100%.

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»:

- увеличение среднегодового контингента МКУДО « Ольховатская детская школа искусств» обучающихся по дополнительным пред профессиональным общеобразовательным программам в области искусства до 154 человек- 100%.

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- Увеличение числа учреждений культуры района, участвующих в районных, региональных, областных и всероссийских праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах- 100%;

- Динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников МКУК «Информационно – ресурсного центра», повышение оплаты труда, и средней заработной платы, установленной в Воронежской области- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

*6. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 10514,7 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 9188,6 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 1326,1 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 97,4%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), орасчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями Ольховатского мунципального района- 100%;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

*7. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2021гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 293,9 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- Выполнение плана по неналоговым доходам бюджета Ольховатсконо муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе от распоряжения земельными участками государственная собственность на которые не разграничена- 100%;

- доля зарегистрированных объектов недвижимости от общего количества объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности (ежегодно не менее чем на 2%)- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2021гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

*8. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 54248,4 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 39915,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 14333,4 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 91,3%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Ольховатского муниципального района; Удельный вес расходов бюджета Ольховатского муниципального района, формируемых в рамках программных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета- 100%;

- отношение размера дефицита бюджета Ольховатского муниципального района к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней- 100%;

- объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Ольховатского муниципального района- 100%;

- отношение объема муниципального долга Ольховатского муниципального района к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней- 100%;

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета Ольховатского муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)- 100%;

- объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Ольховатского муниципального района- 100%;

- удельный вес расходов бюджета Ольховатского муниципального района, формируемых в рамках программных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета- 100%;

- поддержание официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальном состоянии- 100%;

- соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета Ольховатского муниципального района, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления- 100%;

- составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Ольховатского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления- 100%;

- доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Ольховатского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления- 100%;

- составление и представление в Совет народных депутатов Ольховатского муниципального района отчета об исполнении бюджета Ольховатского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления- 100%;

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета Ольховатского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета Ольховатского муниципального района- 100%;

- степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между городским и сельскими поселениями Ольховатского муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности- 100%;

- наличие действующей интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами, в рамках которой обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения бюджета Ольховатского муниципального района- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

*9. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2020-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 70556,9 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 64059,7 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 6497,2 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%:

- Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта - 100%;

- регулярность перевозок на внутримуниципальных маршрутах на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области (количество маршрутов в день)- 100%;

-количество автобусов для перевозок пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, (принадлежащих администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области) оснащенных тахографами- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2020-2024гг. по итогам 2021 года реализована с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальные программы со средним уровнем эффективности:***

*1. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы – средства федерального, областного и средства бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 396580,7 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 26131,4 тыс. руб.;

- областной бюджет – 249280,5 тыс. руб.;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района – 121168,8 тыс. руб.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 99,9%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 84,8%:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет- уровень достижения показателя 100,9%;

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в возрасте 1-6 лет- 99,5%;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 100 детей)- достигнут на 100%;

- доля дошкольных образовательных организаций, оснащенных в соответствии с современными требованиями, в общей численности дошкольных образовательных организаций- 100%;

- доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе- 100%;

- удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования- 100%;

- отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе- 100%;

- доля дошкольных образовательных организаций, оснащенных в соответствии с современными требованиями, в общей численности дошкольных образовательных организаций- 100%;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций получающих вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории- 100%;

- число общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования «Точка роста»- 100%;

- число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды- 100%;

Подпрограмма 2 «Социализация детей- сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»:

- Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории Ольховатского муниципального района- 100%.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»:

- доля организаций дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу, от общего числа организаций дополнительного образования- 100%;

- количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи- 100%;

- количество публикаций в СМИ, интернет- пространстве, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи- 100%;

- количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджета муниципального образования на период действия программы- Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях - 100%;

- количество мероприятий, направленных на адаптацию приоритетных спортивных объектов для занятий детей - инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата, зрения и слуха физической культурой и спортом- 100%;

- доля детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожного травматизма- 99%.

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Ольховатского района»:

- Доля выполненных планов заданий, от общего количества предписаний, выданных надзорными органами по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков- 100%;

- увеличение количества детей, охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста- 100%;

- увеличение численности работников административно-управленческого и основного персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением квалификации- 100%;

- доля загородных детских оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы, от общего количества загородных детских оздоровительных лагерей- 100%.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе образования- 100%;

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций- 100%.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества- 100%;

- количество военно- патриотических объединений, военно- спортивных молодежных и детских организаций, клубов, музеев- 100%;

- количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи- 100%;

- удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни- 100%.

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений отдела образования администрации Ольховатского муниципального района, МКУ «Централизованная бухгалтерия по образованию», и МКУ «Ресурсно- методический центр»:

- Укомплектование должностей для ведения бухгалтерского учета, отчетности, экономических показателей и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по образованию»-98%;

- укомплектование должностей методического кабинета, сектора мониторинга и координации деятельности образовательных учреждений и производственной группы отдела образования и муниципального казенного учреждения «Ресурсно- методический центр»- 98%.

Подпрограмма 8 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»:

- Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования- 100%;

- удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных учреждений- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2014гг. реализована с средним уровнем эффективности, исходя из того, что уровень достижения целевых показателей индикаторов составил- 84,8%, уровень финансирования реализации муниципальной программы- 99,9%.

*2. Муниципальная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 921,9 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 380,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 541,9 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 80%:

- Удельный вес населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения- 104,3%;

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями- 100%;

- численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом- 99,9%;

- удельный вес населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения- 100%;

- обеспеченность спортивными залами- 100%.

Муниципальная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована со средним уровнем эффективности.

*3. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства федерального, областного и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 38589,0 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет- 256,8 тыс. рублей;

- областной бюджет- 1632,5 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 36699,7 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 99,7%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 90%:

- Доля освоенных средств бюджета Ольховатского муниципального района и бюджета Воронежской области- 104,9%;

- доля исполнения расходных обязательств администрации от утвержденных- 104%;

- количество утвержденных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района- 72%;

- доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов- 100%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 100%;

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг- 100%;

- доля исполнения расходных обязательств Совета народных депутатов от утвержденных- 100%;

- доля исполнения расходных обязательств Ревизионной комиссии от утвержденных- 100%;

- доля финансовой обеспеченности деятельности МКУ «Служба технического обеспечения»- 100;

- доля финансовой обеспеченности деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована со средним уровнем эффективности.

***Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности:***

*1. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства федерального, областного и средства бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 25748,5 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет- 23076,7 тыс. рублей;

- областной бюджет- 2340,8 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 330,9 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 89,5%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 50%:

- Количество земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим 3-х и более детей- 50%;

- количество граждан получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках Программы- 92%;

- внесение изменений в схему территориального планирования Ольховатского муниципального района Воронежской области, внесение изменений в генеральные планы поселений- 100%;

- строительство систем водоснабжения- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

*2. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 3008,22 тыс. руб., в том числе:

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 67%:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения- 101%;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций- 48%;

- Индекс физического объема оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году, в процентах- 100%.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

*3. Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2024гг.*

Источники финансирования программы в 2021 году средства областного бюджета и бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 5449,5 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет– 285,5 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района- 5164,0 Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 100%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 64%:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)- 89%;

- индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)- 89%;

- индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)- 91%;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)- 105,8%;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства- 280%;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)- 100%;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)- 114%;

- производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий- 38,4%;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), всего- 100%;

- производство молока в хозяйствах всех категорий- 79,5%;

- производство сахара белого свекловичного- 143,3%;

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 63%;

- производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами- 100%;

- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 90%;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки- 67%;

- количество построенных и реконструированных животноводческих ферм- 100%;

- площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами- 43%;

- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства)- 100%;

- количество реализованных инновационных проектов- 100:;

- рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве- 100%;

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель- 100%;

- защита и сохранение земель от ветровой эрозии и опустынивания- 100%;

- внесение минеральных удобрений- 116%;

- внесение органических удобрений- 100%;

- уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования- не выполнен;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест- не выполнен;

- проведение агрохимического обследования- 100%;

- уровень охвата объектов. Подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Ольховатском муниципальном районе- 100%.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района на 2014-2024г»:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности- 100%;

- сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности (нарастающим итогом)- 100%;

- сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности (нарастающим итогом)- 100%;

- протяженность реконструированных сетей водоснабжения- 100%.

Подпрограммы 2 «Развитие информационно-консультационной службы Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2014- 2024г»:

- число воспользовавшихся субсидиями хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса- 84%;

- количество предоставленных консультаций- 100,4%;

- число граждан, получивших субсидированные кредиты на развитие личных подсобных хозяйств- 100%.

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района на 2014-2024г»:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности- не выполнен.

Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2024гг. по итогам 2021 года реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности:***

Муниципальных программ с неудовлетворительным уровнем эффективности не выявлено.

На реализацию 15-ти муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области в 2021 году было предусмотрено 679622,0 тыс. рублей.

При плановых значениях средств в рамках муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области фактические расходы в 2021 году составили- 670308,1 тыс. рублей (99%), в том числе за счет федерального бюджета- 52783,9 тыс. руб., областного бюджета- 387537,8 тыс. руб., муниципального бюджета- 229986,4 тыс. руб.

Удельный вес расходов в 2021 году в общем объеме фактических расходов, направленных на реализацию мероприятий по 15-ти муниципальным программам составил:

|  |
| --- |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2024гг.- 396580,8 тыс. рублей (58,4%).  |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2024гг.- 6276,1 тыс. рублей (0,9%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг.- 25748,5 тыс. рублей (3,8%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Содействие занятости населения» на 2014-2024гг.- 318,1 тыс. рублей (0,05%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2021гг.- 1174,7 тыс. рублей (0,2%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2024гг.- 3529,8 тыс. рублей (0,5%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2024гг.- 53249,56 тыс. рублей (7,8%). |
| Муниципальная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2024гг.- 921,9 тыс. рублей (0,1%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли» на 2014-2024гг.- 3008,22 тыс. рублей (0,4%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2014-2024гг.- 5359,5 тыс. рублей (0,8%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2024гг.- 10514,8 тыс. рублей (1,5%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2024гг.- 293,9 тыс. рублей (0,04%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг.- 38589,0 тыс. рублей (5,8%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района» на 2014-2024гг.- 54248,4 тыс. рублей (8,0%). |
| Муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2020-2024гг.- 70556,9 тыс. рублей (10,4%).По итогам 2021 года в результате анализа отчетности о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области, в связи с выполнением показателей муниципальных программ, а также в связи с тем, что уровень освоения финансовых средств всех муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области в 2021 году составляет 99%, можно сделать вывод, что 9 муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области в 2021 году реализовались с высоким уровнем эффективности, 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности и3 муниципальные программы признаны по итогам 2021 года реализованными с удовлетворительным уровнем эффективности. |