

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 06.06.2024 № 225

р.п. Ольховатка

**О внесении изменений и дополнений**

**в постановление администрации**

**Ольховатского муниципального**

**района Воронежской области от 15.11.2021 № 433 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022-2027 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 02.10.2013 № 616 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ольховатского муниципального района», решением Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района Воронежской области от 21.12.2023 № 54 «О бюджете Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в целях повышения эффективности расходов бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15.11.2021 № 433 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022 - 2027 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022 - 2027 годы», утвержденную постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном издании органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области Н.И. Тищенко.

Глава администрации

Ольховатского муниципального района Г.Н. Берченко

Приложение

к постановлению администрации

Ольховатского муниципального

района

Воронежской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

«Утверждена

постановлением администрации

Ольховатского муниципального

района

Воронежской области

от 15.11.2021 № 433

**Муниципальная программа**

**Ольховатского муниципального района Воронежской области  
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022-2027 годы.**

**р.п. Ольховатка**

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы Ольховатского муниципального района  Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022-2027 годы  (далее – муниципальная программа) | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение Ольховатского муниципального района « Центр развития сельских территорий и поддержки АПК» (далее - МКУ «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК»). |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия муниципальной программы, не включенные подпрограммы | Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства» на 2022-2027 годы  Основное мероприятие 1.1. Создание условий развития сельского хозяйства на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области.  Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК».    Подпрограмма 2. «Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района Воронежской области» на 2022-2027 годы.  Основное мероприятие 2.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;  Основные мероприятия не включенные в подпрограммы:  Основное мероприятие 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области.  Основное мероприятие 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов. |
| Цель муниципальной программы | 1.Обеспечение продовольственной независимости, насыщение рынка продукцией, произведенной в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области, импортозамещение;  2.Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;  3.Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;  4.Устойчивое развитие сельских территорий;  воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;  5. Создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия. |
| Задачи муниципальной программы | - Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;  - Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;  - Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;  -Поддержка малых форм хозяйствования;  -Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;  -Повышение качества жизни сельского населения;  -Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;  развитие биотехнологий;  -Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;  -Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;  -Экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов;  -Повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне;  -Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),%;  2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах),%;  3.Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах),%;  4.Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах),%;  5.Индекс фактического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %;  6.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), руб.  7. Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов, %;   |  | | --- | | 8. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тонн; | | 9. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), всего тонн; | | 10. Производство молока в хозяйствах всех категорий, всего тонн; | | 11. Производство сахара белого свекловичного, тонн; | | 12. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего голов; | | 13. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей , голов; | | 14. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц; | | 15. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц; | | 16.Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гектаров; | | 17.Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства) , штук; | | 18.Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн д.в. ; | | 19. Внесение органических удобрений, тыс. тонн; | | 20. Проведение агрохимического обследования , гектаров; | | 21. Уровень освоения предусмотренных объемов субвенций на реализацию государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев, %; | | 22. Регулирование численности животных без владельцев, %; | | 23. Число воспользовавшихся субсидиями хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, количество; | |  | |  | | 24. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), всего, кв.метров. | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы  Срок реализации муниципальной программы в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области составляет – 46239,97тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 1814,99 тыс. руб., бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области – 44424,98 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области | Внебюджетные фонды | | 2022 | 5305,10 | 0,00 | 297,30 | 5007,80 | 0,00 | | 2023 | 7535,87 | 0,00 | 562,69 | 6973,18 | 0,00 | | 2024 | 8236,40 | 0,00 | 398,60 | 7837,80 | 0,00 | | 2025 | 8338,20 | 0,00 | 254,80 | 8083,40 | 0,00 | | 2026 | 8538,00 | 0,00 | 301,60 | 8236,40 | 0,00 | | 2027 | 8286,40 | 0,00 | 0,00 | 8286,40 | 0,00 | |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы**

**1.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации   
муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на реализацию целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Ольховатского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.

К приоритетам первого уровня относятся:

-в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества страны, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

-в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности, создание условий для обеспечения экономической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для населения;

-в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения;

-в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров;

-в научной и кадровой сферах - обеспечения формирования инновационного агропромышленного комплекса.

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:

-развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство;

-экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

-наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка;

-минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

**1.2  Цели и задачи реализации Программы**

Целями Программы являются:

-обеспечение продовольственной независимости, насыщение рынка продукцией, произведенной в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области, импортозамещение;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

-повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Ольховатского муниципального района Воронежской области;

-комплексное развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области;

-воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

**1.3. Задачи в сфере реализации муниципальной программы.**

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, в рамках следующих направлений:

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

-осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

-поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

-поддержка малых форм хозяйствования;

-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

-повышение качества жизни сельского населения;

-стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

-развитие биотехнологий;

-создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

-экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне;

-удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

**Раздел 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются в целом для муниципальной программы и по каждой из подпрограмм муниципальной программы.

Указанные показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм муниципальной программы.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы отражен в приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Расходы бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы**

Расходы бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы отражены в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражено в приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Порядки предоставления и расходования субсидий, межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов бюджету Ольховатского муниципального района Воронежской области**

Расходование субсидий, межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов бюджету Ольховатского муниципального района Воронежской области осуществляется в соответствии со следующими порядками:

Порядок формирования и расходования средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда в бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области изложен в приложении № 5 к муниципальной программе.

1. Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства» на 2022-2027 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ | | |
| Подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства» на 2022-2027 годы  ( далее - подпрограмма 1) | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 муниципальной программы | | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы 1 муниципальной программы | | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение Ольховатского муниципального района «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК» |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 1 муниципальной программы | Основное мероприятие 1.1. Создание условий развития сельского хозяйства на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области.  Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК». |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы | 1.Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе внедрения передового опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной информации.  2. Получение государственной поддержки из бюджетов федерального и областного уровней, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.  3. Техническое перевооружение и модернизация действующих, внедрение новых ресурсосберегающих технологий.  4.Оформление земельных долей, земельных участков в собственность или в аренду.  5.Ведение бухгалтерского учета, аудита и финансового менеджмента, экономического анализа деятельности, налогообложения и страхования. |
| Задачи подпрограммы 1 муниципальной программы | - Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;  - Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;  - Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;  -Поддержка малых форм хозяйствования;  -Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;  -Повышение качества жизни сельского населения;  -Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;  развитие биотехнологий;  -Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;  -Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;  -Экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов;  -Повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне; |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы 1 муниципальной программы | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),%;  2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах),%;  3.Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах),%;  4.Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах),%;  5.Индекс фактического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,%;  6.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), руб.  7. Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов, %;   |  | | --- | | 8. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тонн; | | 9. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), всего тонн; | | 10. Производство молока в хозяйствах всех категорий, всего тонн; | | 11. Производство сахара белого свекловичного, тонн; | | 12. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего голов; | | 13. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей , голов; | | 14. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц; | | 15. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц; | | 16.Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гектаров; | | 17.Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства, штук;  18.Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн д.в.;  19. Внесение органических удобрений, тыс. тонн;  20. Проведение агрохимического обследования, гектаров; | | 21. Уровень освоения предусмотренных объемов субвенций на реализацию государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев, %; | | 22. Регулирование численности животных без владельцев, %; | | 23. Число воспользовавшихся субсидиями хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, количество предприятий; | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2022 – 2027 годы  Срок реализации подпрограммы в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области составляет – 36168,09тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб., бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области – 36168,09 тыс. руб., внебюджетные фонды – 0,00 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Ольховатского муниципального района | | Внебюджетные фонды | | 2022 | 5007,80 | 0,00 | 0,00 | 5007,80 | | 0,00 | | 2023 | 5850,29 | 0,00 | 0,00 | 5850,29 | | 0,00 | | 2024 | 6286,80 | 0,00 | 0,00 | 6286,80 | | 0,00 | | 2025 | 6322,40 | 0,00 | 0,00 | 6322,40 | 0,00 | | | 2026 | 6325,40 | 0,00 | 0,00 | 6325,40 | 0,00 | | | 2027 | 6375,40 | 0,00 | 0,00 | 6375,40 | 0,00 | | |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации подпрограммы 1 муниципальной программы**

**1.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.**

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» на 2022-2027 годы определяет решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость Ольховатского муниципального района Воронежской области, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации, развитие информационно-консультационной службы агропромышленного сектора Ольховатского муниципального района Воронежской области.

**1.2 Цели в сфере реализации подпрограммы 1 муниципальной программы**

Целью подпрограммы 1 является устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе внедрения передового опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной информации. Целями осуществления мероприятий по развитию и поддержке малых форм хозяйствования на селе является создание условий для увеличения сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах.

**1.3 Задачи в сфере реализации подпрограммы 1 муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели создания общих условий функционирования агропромышленного комплекса необходимо решение следующих задач:

- Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

- Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

-Поддержка малых форм хозяйствования;

-Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

-Повышение качества жизни сельского населения;

-Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

-Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

-Экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов;

-Повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.

**Раздел 2. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Перечень основных мероприятий реализуемых в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы отражен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Расходы бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы**

Расходы бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы**

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы отражено в приложении № 4 к муниципальной программе.

**2. Подпрограмма**

**«Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| **подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района Воронежской области»** | |
|  | (далее подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 муниципальной программы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы 2 муниципальной программы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 2 муниципальной программы | Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ольховатского муниципального района Воронежской области на уровне не менее 85 процентов;  Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов;  Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов. |
| Задачи подпрограммы 2 муниципальной программы | Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; |
| Показатели (индикаторы) и показатели подпрограммы 2 муниципальной программы | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), всего, кв.метров. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 муниципальной программы | 2022 – 2027 годы  Срок реализации подпрограммы 2 в один этап. |
|  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области составляет –752,00тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб. и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области– 752,00 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2024 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 2026 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 2027 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы**

**1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы.**

Подпрограмма разработана в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC650A29694F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее - Программа), [Стратегией](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145125CD5201F4F249DFA6B99780C4DD0253E7390FE929E00399A098C850A4909FA004B35BB31D975FE8F2D076BD8CE9C0E0u4l1M) социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ, Стратегией социально-экономического развития Ольховатского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района Воронежской области от 27.12.2018 № 51.

**1.2. Цели в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы.**

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ольховатского муниципального района Воронежской области на уровне не менее 85 процентов;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов.

**1.3 Задачи в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы.**

Для достижения целей государственной политики в области комплексного развития сельских территорий в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

**Раздел 2. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 2 муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 2 муниципальной программы отражен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Расходы бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы**

Расходы бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы**

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы отражено в приложении № 4 к муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | |  |  | Приложение № 1 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | к муниципальной программе Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»  на 2022-2027 годы | | | | | | |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022-2027 годы и их значениях | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | | | | Ед. измерения | | | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
|  | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»  на 2022-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | | | | процентов к предыдущему году | | | | 125,8 | 100,6 | 102,5 | 103 | 103,5 | 103,5 |
| 2 | | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | | | | | процентов к предыдущему году | | | | 130,0 | 106,5 | 102,5 | 103 | 103,5 | 103,5 |
| 3 | | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | | | | | процентов к предыдущему году | | | | 105,7 | 65,0 | 102,5 | 103 | 103,5 | 103,5 |
| 4 | | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | | | | | процентов к предыдущему году | | | | 104,5 | 116,3 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 5 | | Индекс фактического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | | | | | процентов к предыдущему году | | | | 216 | 54,7 | 103,8 | 104 | 104,5 | 104,5 |
| 6 | | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | | | | | рублей | | | | 39465 | 51575 | 52800 | 54100 | 55400 | 56900 |
| 7 | | Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов | | | | | % | | | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие сельского хозяйства» на 2022-2027годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | зерновые и зернобобовые | | | | | тонн | | | | 106745 | 83034\* | 100400 | 102400 | 104400 | 106400 |
|  | | сахарная свекла | | | | | тонн | | | | 125223 | 223684 | 0 | 96200 | 109350 | 0 |
|  | | масличные | | | | | тонн | | | | 24212 | 29829 | 21800 | 23900 | 24500 | 25100 |
|  | | картофель | | | | | тонн | | | | 9120 | 10880 | 11150 | 11440 | 11740 | 22050 |
| 9 | | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), всего | | | | | тонн | | | | 2475,6 | 2280,6 | 2247 | 2289 | 2266 | 2279 |
|  | | СХП | | | | | тонн | | | | 135,2 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | КФХ | | | | | тонн | | | | 326,6 | 249,8 | 230 | 237 | 241 | 249 |
|  | | ЛПХ | | | | | тонн | | | | 2013,8 | 2015,7 | 2017 | 2021 | 2025 | 2030 |
| 10 | | Производство молока в хозяйствах всех категорий, всего | | | | | тонн | | | | 7609 | 4166 | 5470 | 5487 | 5514 | 5540 |
|  | | КФХ | | | | | тонн | | | | 2199 | 1822,7 | 1680 | 1687 | 1705 | 1720 |
|  | | ЛПХ | | | | | тонн | | | | 5410 | 2343,3 | 3790 | 3800 | 3809 | 3820 |
| 11 | | Производство сахара белого свекловичного | | | | | тонн | | | | 186333 | 216790 | 206000 | 211000 | 216400 | 221800 |
| 12 | | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего | | | | | голов | | | | 317 | 285 | 319 | 320 | 327 | 331 |
|  | | СХП | | | | | голов | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | КФХ | | | | | голов | | | | 317 | 285 | 319 | 320 | 327 | 331 |
| 13 | | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | голов | | | | 10346 | 10268 | 10450 | 10460 | 10470 | 10500 |
| 14 | | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | | | | | единиц | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | | | | | единиц | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | | | | гектаров | | | | 259,18 | 147,32 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства) | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | тракторы | | | | | штук | | | | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|  | | зерноуборочные комбайны | | | | | штук | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | кормоуборочные комбайны | | | | | штук | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | | Внесение минеральных удобрений | | | | | тыс. тонн д.в. | | | | 3,52 | 4,01 | 3,24 | 3,26 | 3,28 | 3,30 |
| 19 | | Внесение органических удобрений | | | | | тыс. тонн | | | | 198 | 198,5 | 199 | 200,5 | 201 | 201,5 |
| 20 | | Проведение агрохимического обследования | | | | | гектаров | | | | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Уровень освоения предусмотренных объемов субвенций на реализацию государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев | | | | | % | | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 22 | | Регулирование численности животных без владельцев | | | | | % | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 23 | | Число воспользовавшихся субсидиями хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса | | | | | количество предприятий | | | | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | | СХП | | | | | количество предприятий | | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | | КФХ | | | | | количество предприятий | | | | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), всего | | | | | кв. метров | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |

\*по данным «Воронежстата» - 66434 (без кукурузы посева 2022 года, убранной в 2023 году)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
|  |  |  | к муниципальной программе Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  на 2022 – 2027 годы | | |  |  |
| Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»  на 2022 – 2027 годы   | Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022-2027 годы | | | | | | | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» 2022-2027 годы | | | | | | | Основное мероприятие 1.1. | Создание условий развития сельского хозяйства на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области | Проведение конкурсов, семинаров и совещаний, дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предварительное подведение итогов работы на уборке зерновых, сахарной свеклы; Производство зерновых культур и сахарной свеклы; Развитие элитного семеноводства ; Поддержка экономически значимых программ в области растениеводства ; Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли растениеводства ; Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства; Развитие молочного скотоводства; Развитие овцеводства и козоводства ; Развитие кролиководства; Модернизация отрасли животноводства Управление рисками в подотраслях животноводства; Поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; Поддержка экономически значимых мероприятий по развитию мясного скотоводства в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области; поддержка начинающих фермеров; Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; Стимулирование перехода граждан на производство продукции альтернативных видов животных в личных подсобных хозяйствах в рамках реализации мероприятий по предотвращению заноса и распостранения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Воронежской области ; Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования ; Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств; Обновление парка сельскохозяйственной техники; Развитие биотехнологий; Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде компенсации части затрат на оплату электроэнергии в связи с резким ростом ее стоимости; Развитие мелиоративного комплекса; Гидромелиоративные мероприятия; Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения ; Культуртехнические мероприятия; | 2022-2027 годы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области, муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельских территорий и поддержки АПК" | Повышение престижа профессий агропромышленного комплекса, распостранение передового опыта при производстве сельскохозяйственной продукции. Защита и сохранение земель от ветровой эррозии, рост внесения минеральных и органический удобрений, уменьшение степени кислотности почв, сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Рост технической и технологической оснащенности, повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей Ольховатского муниципального района Воронежской области, развитие инновационных проектов. Поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.Увеличение поголовья специализированного мясного и помесного скота к 2027 году в Ольховатсколм муниципальном районе Воронежской области до 6 460 голов. Увеличение производства продукции в хозяйствах всех категорий Ольховатского муниципального района Воронежской области до 2027 года. Увеличение производства продукции в хозяйствах всех категорий Ольховатского муниципального района Воронежской области до 2027 года. Увеличение производства продукции в хозяйствах всех категорий Ольховатского муниципального района Воронежской области до 2027 года | | Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК | 1) Оказание консультационных услуг предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; 2) Оформление пакетов документов на получение государственной поддержки из бюджетов федерального и областного уровней для сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов; 3) Оформление пакетов документов на получение государственной поддержки на приобретение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах | 2022-2027 годы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области, Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельских территорий и поддержки АПК" | Увеличение сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан Ольховатского муниципального района Воронежской области | |  |  |  |  |  |  | | Подпрограмма 2 "Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2022-2027 годы" | | | | | | | Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 1) предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ольховатского муниципального района Воронежской области, за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; 2) предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Ольховатского муниципального района Воронежской области на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по строительству жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения. | 2022-2027 годы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | Увеличение количества граждан, проживающих на сельских территориях, обеспеченных благоустроенным жильем | | Основные мероприятия не включенные в подпрограммы | | | | | | | Основное мероприятие 1 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благосостояния на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 2022-2027 годы | Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельских территорий и поддержки АПК" | Снижение численности животных без владельцев. | | Основное мероприятие 2 | Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов | Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, в том числе несанкционированного размещения отходов. Выполнение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. | 2022-2027 годы | Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | Ликвидация последствий накопленного экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | Приложение № 3  к муниципальной программе  Ольховатского муниципального района  Воронежской области  "Развитие сельского хозяйства, производства  пищевых продуктов и инфраструктуры  агропродовольственного рынка  на 2022-2027 годы | | | | | | |
| Расходы бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  на 2022 – 2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Статус | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | | |  | | Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | | 2022 (первый год реализации) | | 2023 (второй год реализации) | | 2024 (третий год реализации) | 2025 (четвертый год реализации) | 2026 (пятый год реализации) | 2027 (шестой год реализации) |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | | "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на 2022-2027 годы | | всего | | | 46557,10 | | 5 305,10 | | 7 535,87 | | 8 236,40 | 8 338,20 | 8 538,00 | 8 286,40 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 46557,10 | | 5 305,10 | | 7 535,87 | | 8 236,40 | 8 338,20 | 8 538,00 | 8 286,40 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | | «Развитие сельского хозяйства» | | всего | | | 36118,10 | | 5 007,80 | | 5 850,29 | | 6 286,80 | 6 322,40 | 6 325,40 | 6 375,40 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 36118,10 | | 5 007,80 | | 5 850,29 | | 6 286,80 | 6 322,40 | 6 325,40 | 6 375,40 |
| Основное мероприятие 1.1 | | | Создание условий развития сельского хозяйства на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области | | всего | | | 201,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 201,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие  1. 2. | | | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК» | | всего | | | 35917,10 | | 5 007,80 | | 5 800,29 | | 6 285,80 | 6 272,40 | 6 275,40 | 6 275,40 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 35917,10 | | 5 007,80 | | 5 800,29 | | 6 285,80 | 6 272,40 | 6 275,40 | 6 275,40 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | | Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района Воронежской области | | всего | | | 752,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 752,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | 150,00 | 300 | 300 |
| Основное мероприятие 2.1 | | | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | | всего | | | 752,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 752,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| Основные мероприятия не включенные в подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области | | всего | | | 1815,00 | | 297,30 | | 562,69 | | 398,60 | 254,80 | 301,60 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 1815,00 | | 297,30 | | 562,69 | | 398,60 | 254,80 | 301,60 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | | | Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов | | всего | | | 7872,00 | | 0,00 | | 1122,89 | | 1549,00 | 1611,00 | 1611,00 | 1611,00 |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области | | | 7872,00 | | 0,00 | | 1122,89 | | 1549,00 | 1611,00 | 1611,00 | 1611,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 4  к муниципальной программе  Ольховатского муниципального района  Воронежской области  "Развитие сельского хозяйства, производства  пищевых продуктов и инфраструктуры  агропродовольственного рынка  на 2022-2027 годы |  |  | к муниципальной программе Ольховатского муниципального района "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014-2024 годы" |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  на 2022 – 2027 годы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | ВСЕГО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на 2022-2027 годы | всего, в том числе: | 46557,10 | 5 305,1 | 7535,87 | 8236,40 | 8338,20 | 8538,00 | 8286,40 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 1815,00 | 297,30 | 562,69 | 398,60 | 254,80 | 301,60 | 0,00 | | местный бюджет | 44742,10 | 5007,80 | 6973,18 | 7837,80 | 8083,40 | 8236,40 | 8286,40 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие сельского хозяйства» | всего, в том числе: | 36118,10 | 5007,80 | 5850,29 | 6286,80 | 6322,40 | 6325,40 | 6375,40 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 36118,10 | 5007,80 | 5850,29 | 6286,80 | 6322,40 | 6325,40 | 6375,40 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1. | Создание условий развития сельского хозяйства на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 201,00 | 0,00 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 201,00 | 0,00 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие2. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК» | всего, в том числе: | 35917,10 | 5007,80 | 5800,29 | 6285,80 | 6272,40 | 6275,40 | 6275,40 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 35917,10 | 5007,80 | 5800,29 | 6285,80 | 6272,40 | 6275,40 | 6275,40 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 2 | "Комплексное развитие сельских территорий Ольховатского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1. | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | всего, в том числе: | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,00 | 300 | 300 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основные мероприятия не включенные в подпрограммы | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 1815,00 | 297,30 | 562,69 | 398,60 | 254,80 | 301,60 | 0,00 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 1815,00 | 297,30 | 562,69 | 398,60 | 254,80 | 301,60 | 0,00 | | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 2 | Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов | всего, в том числе: | 7872,00 | 0,00 | 1122,89 | 1549,00 | 1611,00 | 1611,00 | 1611,00 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 7872,00 | 0,00 | 1122,89 | 1549,00 | 1611,00 | 1611,00 | 1611,00 | | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» | | | | | | |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

"Развитие сельского хозяйства, производства

пищевых продуктов и инфраструктуры

агропродовольственного рынка

на 2022-2027 годы

Порядок

формирования и расходования средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда в бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет источники формирования и расходования средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда в бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области (далее - Порядок).

1.2. Уполномоченным органом, главным получателем и распорядителем средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, зачисляемых в бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области являются администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области.

1.3. Средства от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не связанные с охраной окружающей среды и природопользования.

2. Порядок формирования доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда.

2.1. Объем бюджетных ассигнований доходов утверждается решением Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района Воронежской области об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период в размере суммы прогнозируемого объема доходов бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области от следующих поступлений (экологических платежей):

- платы за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленную в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- сумм штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также суммы административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, зачисленные в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты;

- средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, зачисленные в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.

3. Порядок расходования средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда.

3.1. Средства, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда (далее - средства, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду) направляются на мероприятия по снижению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

3.2. Средства, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежат расходованию в соответствии с Планом природоохранных мероприятий Воронежской области, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии Воронежской области по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - План природоохранных мероприятий).

3.3. Расходование средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на основании показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

3.4. Использование средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области, осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района Воронежской области о бюджете, а также в соответствии с муниципальной программы Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на 2022-2027 годы».

3.5. Перечисление средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, бюджетам поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области осуществляется в форме предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Положением о межбюджетных отношениях в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района Воронежской области.

3.6. Уполномоченный орган администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области обеспечивает целевое, эффективное и правомерное использование средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда.

3.7. Средства, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской, в том числе остатки средств, поступивших от экологических платежей, включая поступления сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов бюджета не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение средств от поступающих в бюджет Ольховатского муниципального района Воронежской области экологических платежей в очередном финансовом году в целях исполнения целевых мероприятий.

3.8. Плановые бюджетные назначения в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году могут быть увеличены (уменьшены) на положительную (отрицательную) разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области, учитываемых при формировании экологических платежей бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области.

4. Отчет об использовании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда.

4.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области и предоставляется экологом (инженером по охране окружающей среды) МКУ «Центр развития сельских территорий и поддержки АПК» в финансовый отдел администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области с целью формирования годового отчета об исполнении бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области за отчетный финансовый год.